# ArcGIS Pro MCP Server
项目整体规划

从当前 Phase 6 到项目最终验收及长期能力扩展

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 规划基线 | 2026-09-05 |
| 仓库 | D:\ArcGIS-Pro-MCP |
| 当前阶段 | Phase 6 进行中 |
| 当前生产工具 | 30 个 |

本规划以仓库当前权威文档和已接受证据为基线，不替代各 Phase 的正式验收报告。

# 1 项目结论与当前基线

ArcGIS Pro MCP Server 已完成环境、Add-in、Host 服务、MCP Server、首批 GIS 工具和 Python Bridge 的建设与正式验收。Phase 0 至 Phase 5 已完成，当前生产 Registry 和真实 Runtime 均为 30 个工具。项目现在位于 Phase 6 外部 AI 客户端集成，首个客户端为 Cursor。Phase 6.4 尚未取得 Cursor 侧可审计的成功连接、initialize 和精确 30 工具证据，因此必须保持 NOT VERIFIED，不能进入 Phase 7。

项目完成采用两条交付轨道。第一条是 30 工具生产首版：完成 Phase 6 客户端验收和 Phase 7 部署体验后形成可安装、可配置、可诊断、可回归的首个正式版本。第二条是 112+ 工具长期扩展：按能力族分批增加至少 84 个工具，使总量达到 114 个或以上。第二条轨道不得削弱首版的安全边界，也不得把规划工具标为已实现。

Phase 0 至 Phase 5  FORMALLY ACCEPTED 或 PASS

Phase 6  IN PROGRESS

Phase 6.4  BLOCKED_BY_CLIENT_LOG_VISIBILITY 及 NOT VERIFIED

Phase 7  NOT STARTED

| 指标 | 当前基线 | 项目完成要求 |
| --- | --- | --- |
| 生产工具数 | 30 个 Native 21 GP 4 Python 5 | 首版保持 30 个全部可发现并按分类验收 长期达到 112 个以上 |
| MCP Endpoint | http://127.0.0.1:6520/mcp | 继续保持 loopback 默认不开放公网 |
| 主要兼容环境 | ArcGIS Pro 3.5 .NET 8 Python 3.11.11 | 首版完成 3.5 真实验收 其他版本按矩阵逐项验证 |
| 自动化基线 | Unit 68 Integration 20 Server 41 | 每次发布均重新执行并保持失败和跳过为 0 |
| 真实工具矩阵 | PASS 24 PARTIAL 3 LIMITED 2 NOT VERIFIED 1 | 限制项按计划解决或作为明确发布限制接受 |

# 2 项目目标与交付边界

## 2 1 产品目标

项目目标是在 ArcGIS Pro 内运行标准 MCP Add-in，让支持 MCP 的 AI 客户端通过自然语言发现和调用 GIS 工具。系统覆盖地图与图层管理、属性与选择、矢量地理处理、数据与栅格信息、ArcPy 扩展、项目状态和系统健康，同时保持 ArcGIS Pro 线程模型、数据安全和可追溯验收。

## 2 2 首版交付范围

可安装的 ArcGIS Pro 3.5 Add-in，包含 MCP Ribbon、Start、Stop、Status 和日志能力。

标准 JSON-RPC 2.0 与 MCP 2024-11-05，支持 initialize、notifications initialized、tools list 和 tools call。

本机 loopback Streamable HTTP Endpoint，默认 127.0.0.1 端口 6520 路径 mcp。

30 个生产工具，包含 21 个 Native、4 个 Geoprocessing 和 5 个 Python ArcPy 工具。

单一 Tool Registry、统一 Router、统一 OperationResult 和错误模型。

单进程持久化 Python Bridge，具备超时、取消、关联、隔离、恢复、输出限制和固定 action allowlist。

至少一个真实外部 MCP 客户端完成连接、工具发现和安全只读调用，并对 Claude Desktop、Cursor、DeepSeek Harness 的 Phase 6 范围作正式处理。

安装、版本检测、配置向导、状态显示、日志、用户文档和最终发布验收。

## 2 3 长期扩展范围

长期版本把工具总量扩展到 112 个以上，并补齐栅格、布局、制图、数据管理、编辑、投影、空间统计、网络和三维等能力。ArcGIS Pro 3.7 及以上的 Current Host 与 .NET 10 兼容层也属于长期规划。每个扩展批次都必须复用现有架构，并完成自动化、真实 ArcGIS、MCP E2E、清理和回归验收。

## 2 4 明确不在默认范围

不开放 0.0.0.0，不把 MCP Server 直接暴露到公网。

不提供任意 Python 代码执行工具，不注册 python execute 或测试 action。

不绕过 IArcGISHost 和 Services 直接从 MCP Server 或 Tool 访问 ArcGIS SDK。

不把 Fake、Mock、历史结果或 Harness 替代为真实运行证据。

不修改用户拥有的 MyProject1.aprx，不向共享 Phase4Test.gdb 写入或清理数据。

不自动删除未知 lock、sr lock 或历史输出。

# 3 产品能力与用户场景

| 使用者 | 主要需求 | 系统交付 |
| --- | --- | --- |
| GIS 分析人员 | 检查工程和图层 查询属性 执行常用空间分析 | 通过 AI 客户端调用受控 GIS 工具并获得结构化结果 |
| 制图人员 | 管理图层可见性 布局和导出 | 首版提供基础图层控制 长期补齐布局与制图工具 |
| 数据管理员 | 查看数据集 管理 FileGDB 和数据资产 | 只读信息先行 写操作按 owned workspace 和恢复策略开放 |
| 开发与测试人员 | 验证协议 工具契约 ArcGIS 兼容性和回归 | 统一 Registry 测试矩阵 真实 Runtime 和文档证据 |
| AI 客户端用户 | 在 Cursor 或其他 MCP Client 中发现并调用 GIS 能力 | 标准 MCP 配置 工具列表 调用结果 错误和日志 |

# 4 总体架构规划

系统坚持标准 MCP 与 ArcGIS Host 分层。客户端只面对 MCP，Server 只处理传输、协议和调度，Tool 通过纯接口访问 Host，所有 ArcGIS SDK 对象操作留在 Compatibility Host 并遵循 QueuedTask.Run。Python Bridge 是固定结构化 action 的扩展通道，不是通用脚本执行环境。

| 层级 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| AI Client | Cursor Claude Desktop DeepSeek Harness 等 MCP Client | 不为单一客户端建立私有 GIS 协议 |
| Transport | 本机 Streamable HTTP 接收 POST 请求 | 仅监听 127.0.0.1 默认端口 6520 |
| Protocol | JSON-RPC 2.0 MCP initialize tools list tools call | 通知无响应 协议错误与工具错误分离 |
| MCP Server | 超时 取消 并发 生命周期 日志 | 不引用 ArcGIS SDK |
| Tool Router Registry | 唯一注册中心 参数校验 路由 统一结果 | 禁止巨型 switch 和重复 Registry |
| GIS Tools | Native GP Python 三种执行类型 | 工具不绕过 Host 固定 schema 和 metadata |
| ArcGIS Host Services | Map Layer Attribute Selection GP Data Raster Layout 等 | SDK 访问遵守 MCT 和 QueuedTask.Run |
| Python Bridge | 单进程 NDJSON ArcPy discovery 与扩展 action | 固定 allowlist 无任意 Python 超时后隔离并恢复 |
| ArcGIS Pro | 工程 地图 图层 地理数据库 地理处理和 ArcPy | 首版真实验证 3.5 其他版本逐项验证 |

## 4 1 生产工具架构

| 执行类型 | 数量 | 适用能力 | 规划原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Native | 21 | 工程 地图 图层 属性 选择 数据和栅格信息 | 优先用于 UI 工程模型和 SDK 原生对象操作 |
| Geoprocessing | 4 | buffer clip intersect dissolve | 优先复用 ArcGIS 内置 GP 统一 Executor |
| Python ArcPy | 5 | Bridge 健康 Runtime 数据集 字段 Workspace discovery | 只开放固定结构化 action 复用持久进程 |

## 4 2 Python Bridge 可靠性基线

通信模型为单个持久 Python 子进程加 stdin stdout NDJSON，业务请求串行执行。

关联 ID 具备 generation 和 sequence，旧进程 late response 不能满足新请求。

Python action 超时为 18 秒，进程关闭预算为 3 秒；post-dispatch 超时或取消后隔离旧进程，不自动重放业务请求。

stdout 响应上限为 1 MiB，stderr 日志预算为每进程 64 KiB，stderr 继续 drain 以避免管道死锁。

生产 action 与测试 action 分离，测试 action 默认关闭，MCP Registry 中不存在任意 Python 工具。

PythonAllowedPaths 已完成设计但尚未实现，后续必须兼顾 FileGDB child、UNC、mapped drive、SDE、大小写和 reparse 语义。

# 5 全阶段路线图

| Phase | 目标与主要交付 | 当前状态 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 环境检测 版本矩阵 Pro 与 ArcPy 可用性 | PASS | 环境报告完成 阻断项明确 |
| 1 | 最小 Add-in Ribbon 打包 安装 真实启动 | PASS | Build 包安装 Pro 加载和按钮验证 |
| 2 | Host 服务 Tool Registry Router 统一结果与错误 | PASS | 架构分层 Unit Integration 和真实 Host 自测 |
| 3 | JSON-RPC 2.0 和 MCP Server 本机 HTTP 生命周期 | PASS | initialize tools list tools call 错误和启停真实通过 |
| 4 | GIS Tool 体系首批能力 Metadata GP Executor | PASS | 25 工具首批真实验收 限制项保留 |
| 5 | Python Bridge 30 工具 可靠性 测试 真实 E2E 和最终验收 | FORMALLY ACCEPTED | 5.11 与 Phase 5 overall 正式通过 |
| 6 | 真实 AI Client 配置 连接 工具发现 工具调用和命名客户端范围处理 | IN PROGRESS | Cursor 最小门通过 命名客户端范围正式 reconcile 全阶段验收 |
| 7 | 部署和用户体验 安装 向导 状态 日志 用户文档 发布验收 | NOT STARTED | 安装与升级回退通过 全量回归 发布包和文档签收 |

## 5 1 Phase 5 子阶段完成记录

| 子阶段 | 主要内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Python Bridge 架构预检 DECISION 003 仍为 PROPOSED | 完成但无独立正式 PASS 记录 |
| 5.2 至 5.4 | Bridge Runner 进程生命周期 Service 与 MCP 集成 | PASS |
| 5.5 | Python discovery tools Runtime 部署和 30 工具验证 | PASS |
| 5.6 | 超时 取消 关联 恢复 输出 协议和 action guardrails | PASS |
| 5.7 | 测试架构 契约 行为 协议 Fixture 安全和汇总 | PASS |
| 5.8 | 受控真实工程 Native GP ArcPy mutation cleanup 和证据汇总 | FORMALLY ACCEPTED |
| 5.9 | 完整 MCP E2E 30 unique tools 真实调用 | FORMALLY ACCEPTED |
| 5.10 | Build Unit Integration Server Lifecycle 全量回归 | FORMALLY ACCEPTED |
| 5.11 | Lineage 架构 证据 安全和文档最终审计 | FORMALLY ACCEPTED |

# 6 Phase 6 客户端集成执行计划

Phase 6 的核心目标是取得真实外部客户端证据。现有服务器端 Build、xUnit、HTTP Harness 和直接协议调用只能作为 carried evidence，不能替代 Cursor 或其他命名客户端的连接和工具调用证据。

| Gate | 工作内容 | 所需证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 Entry | 定义外部客户端边界和接受标准 | 首个客户端 Endpoint 最小 Gate 安全边界 | PASS |
| 6.1 | 安装并核验 Cursor | 版本 路径 哈希 安装来源 | PASS |
| 6.2 | 建立项目级 MCP 配置 | .cursor mcp.json 严格 JSON Endpoint 哈希 | PASS |
| 6.3 | Cursor 加载工作区并识别配置 | 当前会话日志中的 workspace server name 和 endpoint | PASS |
| 6.4 | Cursor 连接 initialize tools list | connected initialize success exact toolCount 30 和可审计工具集合 | BLOCKED |
| 6.5 计划 | 执行一个安全只读 tools call | Cursor 发起调用 MCP result ArcGIS 日志 无数据变化 | NOT STARTED |
| 6.6 计划 | 受控 owned 工程执行真实 GIS 操作并恢复 | mutation 前后快照 输出归属 cleanup protected hash | NOT STARTED |
| 6.7 计划 | 处理 Claude Desktop 和 DeepSeek Harness 范围 | 逐个 PASS NOT VERIFIED BLOCKED 或正式缩减范围决定 | NOT STARTED |
| 6 Final | 客户端兼容性与安全总验收 | Fresh evidence matrix 回归 文档 Gate Keeper 正式接受 | NOT STARTED |

## 6 1 Phase 6 4 当前阻断和恢复策略

受控 ArcGIS Pro 已能先启动 Phase58Controlled.aprx 并监听 6520，Cursor 也已证明加载 D:\ArcGIS-Pro-MCP 工作区并发现项目服务器 arcgis-pro-mcp。当前缺口不是 Server 启动失败，而是 Cursor 日志没有暴露可审计的 connection success、initialize success 和 tools list 30 结果。

1. 优先从 Cursor 的 MCP 设置或服务器详情页确认项目服务器是否需要用户信任或启用。若需要 UI 操作，必须由用户执行明确且最小的一步，并记录操作前后状态。

2. 保持 Pro first 顺序。受控 Pro 和 6520 就绪后，再启动已验证的 Cursor 工作区会话。

3. 只接受 Cursor 侧状态、日志、快照或可导出诊断作为 6.4 主证据。直接 curl、PowerShell HTTP、xUnit 或 Server Harness 不得替代客户端验收。

4. 若 Cursor 仅显示 connected 但不暴露 30 工具，则保持 PARTIAL 或 BLOCKED，不提前进入 6.5。

5. 若版本本身不提供足够诊断面，应形成 BLOCKED_BY_CLIENT_LOG_VISIBILITY 报告，并由 Gate Keeper 决定是否用 UI 可见证据、客户端升级或另一真实客户端完成该门。

## 6 2 Phase 6 验收条件

Cursor 版本、项目工作区、项目级 MCP 配置和 Endpoint 一致。

arcgis-pro-mcp 在 Cursor 中显示为启用且成功连接。

Cursor 完成 MCP initialize 或等价会话握手，并能审计成功状态。

Cursor 获取精确 30 个生产工具，名称集合与 Registry 完全一致。

Cursor 发起至少一个安全只读工具调用并得到真实 ArcGIS 结果。

受控 mutation 仅在单独授权后执行，完成 snapshot、verify、restore、cleanup 和 protected state post-check。

Claude Desktop 与 DeepSeek Harness 均得到明确分类，不能因 Cursor 单客户端通过而自动关闭整个 Phase 6。

Phase 6 报告、PROJECT_STATE、CURRENT_TASK、VERIFICATION、CONTEXT_HANDOFF 与 PHASE_06 同步，并由 Gate Keeper 正式接受。

# 7 Phase 7 部署与用户体验计划

| 工作包 | 交付内容 | 验证要求 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 发布包 | 可重复生成的 esriAddInX 版本号 哈希 依赖清单 | Clean build package identity 安装目录一致 |
| 7.2 安装升级卸载 | 一键安装 原位升级 安全卸载 回滚说明 | 新装 升级 卸载 重装均在测试账号通过 |
| 7.3 环境与版本检测 | 检测 ArcGIS Pro .NET Python ArcPy 端口和配置 | 对支持 不支持和缺失状态给出明确结果 |
| 7.4 客户端配置向导 | Cursor Claude Desktop DeepSeek 配置模板与步骤 | 生成合法配置 不读取或保存凭据 连接可验证 |
| 7.5 状态和诊断 | Server Bridge Endpoint 工具数 日志路径 最近错误 | 运行 停止 故障 恢复状态均准确 |
| 7.6 用户文档 | 快速开始 工具目录 安全说明 故障排查 升级和卸载 | 新用户按文档独立完成安装与首次调用 |
| 7.7 发布回归 | Build tests Pro runtime client E2E package smoke | Fresh evidence 全部通过 无 protected asset 变化 |
| 7.8 最终验收 | Release note acceptance report limitation register handoff | 用户与 Gate Keeper 正式签收 项目进入完成状态 |

# 8 112 个以上工具扩展规划

当前生产工具为 30 个。长期目标采用九个能力族增加 84 个工具，使规划总量达到 114 个。数量是规划配额，不代表已经实现；正式数量只能以 Registry、Build、测试和真实 Runtime 的一致结果为准。

| 能力族 | 新增配额 | 代表性规划能力 | 累计工具数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Map 与 View | 6 | 创建和关闭地图 激活视图 缩放 范围 书签 | 36 |
| Layer 与 Rendering | 10 | 重命名 顺序 分组 定义查询 透明度 符号 标注 | 46 |
| Attribute Selection Edit | 12 | 按属性和位置选择 读取选中对象 字段计算 增删字段 编辑事务 | 58 |
| Data Management 与 Geodatabase | 14 | 复制 创建 删除 重命名 投影 修复几何 索引 域和子类型 | 72 |
| Vector Analysis | 12 | merge erase union spatial join near split simplify aggregate | 84 |
| Raster | 12 | clip project resample calculator mosaic statistics reclassify conversion | 96 |
| Layout 与 Export | 8 | 创建布局 Map Frame 文本图例比例尺 导出 PDF 和图像 | 104 |
| Projection 与 Coordinates | 4 | 坐标转换 定义投影 地理变换 WKID 检查 | 108 |
| Spatial Statistics Network 3D | 6 | 热点 聚类 网络分析 高程和三维基础 | 114 |

## 8 1 工具扩展批次规则

1. 每批只增加 3 至 10 个同能力族工具，先写 Contract 和 Metadata，再实现。

2. 优先复用现有 Service 与 GP Executor，不为单个工具复制业务逻辑。

3. 选择 Native、GP 或 Python 的依据是 ArcGIS API 适配性，不以实现方便为唯一标准。

4. 每个工具必须具备参数 schema、稳定错误码、Unit、Integration 和真实 Runtime 证据。

5. 写操作必须使用 owned per-run workspace，执行 snapshot、mutate、verify、restore 和 cleanup。

6. 每批完成后核对 Tool class、Composition Registry、tools list 和 TOOL_CATALOG 的名称与数量完全一致。

7. 每批均运行 Phase 3 至 Phase 7 相关回归，不允许工具数量增长破坏 Server、Bridge 或客户端兼容性。

## 8 2 工具优先级

| 优先级 | 目标 | 优先工作 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 解决现有证据缺口和有限实现 | map lookup selection OID clear selection transition dataset parser raster parser |
| P1 | 提升高频 GIS 工作流覆盖 | 选择 编辑 数据管理 矢量分析 布局导出 |
| P2 | 补齐专业分析能力 | Raster projection spatial statistics network 3D |
| P3 | 多版本和生态扩展 | Current Host 3.7 plus 扩展客户端 配置与运维自动化 |

# 9 测试与质量保证计划

每个 Phase 和工具批次执行同一验收链：需求分析、实现、Build、Unit、Integration、真实 ArcGIS Runtime、MCP E2E、Regression、文档和最终验收。任何一层通过都不能替代另一层。

| 证据层 | 验证对象 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| Static | 项目引用 Shared 隔离 Registry schema 禁止 action | 代码和注册结构与架构规则一致 |
| Build | 全 Solution 和 Add-in 包 | 0 errors 环境告警单独记录 |
| Unit | 模型 Router ProcessManager Guardrails Fixture helper | 新增逻辑覆盖 全量回归通过 |
| Integration | Fake Host 加真实 Router Registry Tool | 契约 参数 错误和路由通过 |
| Server | JSON-RPC MCP Protocol Server Transport | 协议 错误 HTTP 生命周期通过 |
| Real Runtime | 真实 ArcGIS Pro SDK GP ArcPy | 使用真实数据和受控项目 结果可复核 |
| Client E2E | Cursor 或其他 MCP Client 到 Server Tool ArcGIS | 客户端侧连接 发现 调用和结果证据 |
| Regression | Phase 1 至当前 Phase 的关键路径 | 无功能 安全 包和文档回退 |
| Cleanup | 进程 端口 临时数据 Lock protected asset | 无 orphan owned data 清理 protected state 不变 |

## 9 1 状态分类规则

| 分类 | 使用条件 |
| --- | --- |
| PASS | 规定 Gate 的 fresh evidence 完整且正式接受 |
| PASS CANDIDATE | 执行证据满足条件 仍等待独立 Gate Keeper |
| PARTIAL | 功能存在且有部分真实证据 但契约或行为不完整 |
| LIMITED IMPLEMENTATION | 仅实现有限路径 不能描述为完整能力 |
| NOT VERIFIED | 已实现或已配置 但当前没有足够真实证据 |
| BLOCKED BY HARNESS | 当前执行环境阻断 不等于生产失败 也不等于 PASS |
| BLOCKED | 外部依赖 UI Runtime Lock Client visibility 或其他条件阻断 |

## 9 2 兼容性验证矩阵

| 平台 | 技术基线 | 当前状态 | 规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| ArcGIS Pro 3.3 | .NET 8 Compatibility Host | NOT TESTED | 获得可用环境后执行 Build Install Runtime E2E |
| ArcGIS Pro 3.4 | .NET 8 Compatibility Host | NOT TESTED | 同上 |
| ArcGIS Pro 3.5 | .NET 8 Compatibility Host | PASS | 首版发布基线 持续回归 |
| ArcGIS Pro 3.6 | .NET 8 Compatibility Host | NOT TESTED | 发布支持声明前必须真实验证 |
| ArcGIS Pro 3.7 plus | .NET 10 Current Host | 规划占位 未实现 | 单独项目和 Decision 不与 Compatibility Host 混编 |

# 10 安全与数据治理计划

| 控制域 | 当前控制 | 后续工作 |
| --- | --- | --- |
| 网络边界 | 仅 127.0.0.1 6520 无公网开放 | Phase 7 向导继续禁止 0.0.0.0 远程访问需单独安全设计 |
| Python 执行面 | 固定 action allowlist 无 arbitrary Python | 保持生产与测试 action 隔离 实现兼容的 path guardrail |
| ArcGIS 线程 | SDK 访问经 Host Services 和 QueuedTask.Run | 新增工具必须通过线程审查和真实 Pro 回归 |
| 用户工程 | MyProject1.aprx 不打开 不保存 不修改 | 所有 mutation 继续使用 owned controlled APRX |
| 共享 GDB | Phase4Test.gdb 只读 不写入 不清理 | 测试输入复制到 per-run owned FileGDB |
| 临时数据 | ownership marker canonical path reparse lock gate | 只清理当前 run 自有资产 Lock 未释放则保留并报告 |
| 日志与凭据 | 日志记录请求和错误 不读取客户端凭据 | Phase 7 增加脱敏 日志轮转 支持包导出 |
| 发布供应链 | 脚本打包和 RegisterAddIn | 记录包哈希 版本 依赖 可重复构建和回滚 |

# 11 发布运维与支持计划

## 11 1 构建与发布

使用仓库固定的 .NET 8 工具链构建 Compatibility Host。普通 restore 受环境限制时，只能在 assets 有效的前提下使用 no restore，并保留环境证据。

使用 scripts package-addin.ps1 生成 esriAddInX，并用 RegisterAddIn 完成当前用户注册。不得未经验证替换打包机制。

每个发布候选记录版本、时间、文件长度、SHA-256、嵌入 DLL 身份和安装路径。

发布前执行 clean runtime 复核，确保 ArcGIS Pro、Bridge、testhost、dotnet 和 6511 6520 不存在非预期残留。

## 11 2 运行诊断

Status 显示 Server 是否运行、Host、端口、Endpoint、生产工具数和 Python Bridge 健康。

日志按 RequestId、Client、Tool、ExecutionTime、Result 和 Error 记录，并区分协议错误、工具错误和 Bridge 错误。

故障排查顺序为配置识别、端口监听、initialize、tools list、只读调用、Bridge、ArcGIS Host、具体工具。

任何自动恢复都不得重放已 dispatch 的 Python 业务请求，也不得删除未知锁或用户数据。

# 12 文档与项目记忆治理

项目采用仓库文档作为长期记忆。每次 Phase 或重要 Gate 完成后，必须同步当前状态、测试证据、限制、下一边界和禁止事项。若文档与实际代码或 fresh evidence 冲突，以实际代码和真实测试结果为准，并修正文档。

| 优先级 | 文档 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROJECT_STATE.md | 项目全局状态和长期事实入口 |
| 2 | CURRENT_TASK.md | 当前 Phase 当前 Gate 和下一动作 |
| 3 | VERIFICATION.md | Build Tests Runtime 和验收证据 |
| 4 | PROJECT_RULES.md | 永久执行 安全 Git Phase 和测试规则 |
| 5 | CONTEXT_HANDOFF.md | 跨会话交接 已完成 未完成 blocker 和边界 |
| 6 | 当前 Phase 文档 | 阶段目标 scope gate known issues 和 final verdict |
| 7 | DECISION 与专题文档 | 不可逆架构选择 协议 工具 Bridge 测试和 GP 细节 |

# 13 项目治理与职责

| 角色 | 职责 | 决策边界 |
| --- | --- | --- |
| 项目所有者 | 确定产品范围 批准 Phase 进入 安装 UI 操作和重大外部变更 | 拥有最终范围和发布决定 |
| Gate Keeper | 审查 scope 架构 证据 安全 文档和 false PASS 风险 | 可接受 拒绝 部分接受或判定阻断 |
| 实施代理 | 按授权实现 构建 测试 真实验证 清理和更新文档 | 不得跳 Phase 或扩大权限 |
| 测试与验证 | 维护自动化矩阵 Fixture Runtime 和 Client E2E | 必须区分 Fake Historical Fresh 和 Real |
| 发布维护 | 包 版本 安装 回滚 日志和用户文档 | 不得绕过安全基线发布 |

# 14 风险与依赖计划

| 风险 | 影响 | 当前控制与应对 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cursor 客户端日志不可见 | Phase 6.4 无法正式 PASS | 检查 UI 信任和启用状态 采用可审计 UI 或诊断 必要时升级或更换真实 Client | P0 |
| 项目服务器被发现但未启用 | 无连接 无 tools list | 用户执行最小 UI 允许操作 记录前后状态和新会话证据 | P0 |
| PARTIAL 和 LIMITED 工具被误当完整能力 | 用户结果错误 发布承诺失真 | 工具矩阵持续分类 P0 债务优先修复 文档保留限制 | P0 |
| Python path guardrail 延期 | 路径访问边界依赖 action 和调用方 | 保持固定 action loopback owned data 设计兼容 path policy 后再实现 | P1 |
| 其他 Pro 版本未验证 | 兼容声明不可靠 | 只声明 3.5 真实通过 其余维持 NOT TESTED | P1 |
| 文档历史段落与当前状态冲突 | 新会话可能使用过时信息 | 权威优先级 最新状态覆盖 每 Gate 做一致性审计 | P1 |
| Runtime Lock 与清理误伤 | 数据损坏或无法恢复 | owned marker exact root reparse lock process release gate | P0 |
| 工具扩展过快 | 112 个工具缺测试和真实能力 | 每批 3 至 10 个 逐批 Gate 不批量制造未验证工具 | P1 |

# 15 里程碑与依赖顺序

项目采用 Gate 驱动的顺序计划，不以未经资源确认的固定日期代替验收。每个里程碑只有在前置 Gate 正式通过后才能开始。

| 里程碑 | 前置条件 | 完成结果 |
| --- | --- | --- |
| M1 Cursor 连接可审计 | 受控 Pro 6520 就绪 Cursor 工作区和项目配置已识别 | Phase 6.4 PASS |
| M2 Cursor 工具调用 | M1 通过 | 安全只读 tools call 真实通过 |
| M3 受控 GIS Client E2E | M2 通过并取得 mutation 授权 | owned target 操作 恢复 cleanup 和保护检查通过 |
| M4 Phase 6 总验收 | 命名客户端范围全部有明确结论 | Phase 6 FORMALLY ACCEPTED |
| M5 Phase 7 发布候选 | M4 通过 | 可安装包 向导 状态 日志和用户文档完成 |
| M6 首版正式完成 | Phase 7 全量回归和最终验收 | 30 工具首个生产版本完成 |
| M7 112 plus 扩展 | 首版稳定 扩展批次逐项授权 | 至少 114 个生产工具并完成对应验收 |
| M8 多版本生态 | 有 Pro 3.3 3.4 3.6 3.7 plus 环境 | Compatibility 和 Current Host 支持声明有真实证据 |

# 16 项目完成定义

## 16 1 首版完成定义

Phase 0 至 Phase 7 全部具有正式 Final Verdict，Phase 6 和 Phase 7 均为 FORMALLY ACCEPTED 或 PASS。

发布包可以在 ArcGIS Pro 3.5 当前用户环境完成安装、升级、启动、停止、卸载和重装。

真实 AI Client 完成配置、连接、initialize、30 工具发现、只读调用和经授权的受控 GIS 调用。

全量 Build、Unit、Integration、Server、Transport、Lifecycle、Real Runtime、Client E2E 和 Regression fresh PASS。

用户工程、共享 GDB、历史输出和未知锁没有被修改或清理，所有 owned 临时资产按规则处理。

工具目录、错误码、快速开始、安全说明、故障排查、版本和已知限制文档完整。

不存在未披露的 BLOCKED、NOT VERIFIED、PARTIAL 或 LIMITED 项；保留项均获得明确发布决定。

## 16 2 长期目标完成定义

Production Registry 和真实 Runtime 工具总数达到 112 个以上，规划基线为 114 个。

每个新增工具拥有完整 Contract、Metadata、Unit、Integration、Real Runtime、MCP E2E 和 Regression 证据。

P0 能力债务关闭，包括 map lookup、selection OID、clear selection transition、real dataset 和 raster parser。

Python 路径访问策略实现并兼容真实 ArcGIS 数据路径语义。

支持的 ArcGIS Pro 和 AI Client 版本矩阵均有真实证据，不支持的组合明确标注。

# 附录 A 当前 30 个生产工具

| 类别 | 工具名 | 当前真实分类 |
| --- | --- | --- |
| Native read | get_current_map | PASS |
| Native read | get_feature_count | PASS |
| Native read | get_field_info | PASS |
| Native read | get_layer_info | PASS |
| Native read | get_layers | PASS |
| Native read | get_map_info | PARTIAL |
| Native read | get_project_info | PASS |
| Native read | list_databases | PASS |
| Native read | list_layouts | PASS |
| Native read | list_maps | PARTIAL |
| Native read | query_attributes | PASS |
| Native mutation | add_layer | PASS |
| Native mutation | clear_selection | NOT VERIFIED |
| Native mutation | remove_layer | PASS |
| Native mutation | select_layer | PARTIAL |
| Native mutation | set_layer_visibility | PASS |
| GP | buffer | PASS |
| GP | clip | PASS |
| GP | intersect | PASS |
| GP | dissolve | PASS |
| Python ArcPy | dataset_summary | PASS |
| Python ArcPy | list_fields | PASS |
| Python ArcPy | list_workspace_datasets | PASS |
| Python ArcPy | python_bridge_ping | PASS |
| Python ArcPy | python_runtime_info | PASS |
| Limited | get_dataset_info | LIMITED IMPLEMENTATION |
| Limited | get_raster_info | LIMITED IMPLEMENTATION |
| System | get_arcgis_version | PASS |
| System | get_license_info | PASS |
| System | ping | PASS |

# 附录 B 当前限制与技术债务

| 项目 | 当前分类 | 规划处理 |
| --- | --- | --- |
| list_maps | PARTIAL | 修复 Project Map enumeration 并在受控多地图工程真实验证 |
| get_map_info | PARTIAL | 统一 active map 和 explicit mapName lookup 语义 |
| select_layer | PARTIAL | 明确选择图层与选择要素的契约 增加 OID 或查询参数 |
| clear_selection | NOT VERIFIED | 建立 non-zero 到 zero 的可观察 selection transition |
| get_dataset_info | LIMITED IMPLEMENTATION | 使用真实 Geodatabase dataset parser 替代 filesystem-only |
| get_raster_info | LIMITED IMPLEMENTATION | 实现真实 Raster metadata parser 和样例验证 |
| HTTP client disconnect cancellation | NOT VERIFIED | 增加真实客户端断连传播测试 |
| PythonAllowedPaths | DESIGN COMPLETE DEFERRED | 在兼容 FileGDB UNC mapped drive SDE 和 reparse 后实现 |
| DECISION 003 | PROPOSED historical | 用新 Decision 记录已实现架构现状 不回写虚假旧状态 |
| Phase 5.1 formal record | PROVENANCE GAP | 保留 non-blocking 历史缺口 不伪造 standalone PASS |
| ArcGIS Pro 3.3 3.4 3.6 3.7 plus | NOT TESTED | 具备环境后逐版本 Build Package Runtime Client 验证 |
| Claude Desktop DeepSeek Harness | Phase 6 breadth open | 逐客户端正式分类或形成明确范围变更 Decision |

# 附录 C 规划依据

Docs PROJECT_STATE.md

Docs CURRENT_TASK.md

Docs VERIFICATION.md

Docs PROJECT_RULES.md

Docs CONTEXT_HANDOFF.md

Docs phases PHASE_00.md 至 PHASE_07.md

Docs ARCHITECTURE.md  TOOL_CATALOG.md  TOOL_TESTING.md  GEOPROCESSING.md

Docs decisions DECISION 001 至 DECISION 006

ArcGIS Pro MCP 项目长期记忆与 AI 执行手册 V3.0 Phase 5.8.1 作为历史接管资料

规划基线截至 2026-09-05。后续每次正式 Phase acceptance、范围变更或不可逆架构调整都应发布新版本，不覆盖历史版本。